РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017-2020 роки

1. Паспорт програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | відділ молоді та спорту районної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Закони України «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», протокольне доручення заступника голови обласної державної адміністрації від 17 жовтня 2016 року (протокол № 16) |
| 3. | Розробник програми | відділ молоді та спорту районної державної адміністрації |
| 4. | Співрозробники програми | управління соціального захисту населення, відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Тернопільське районне відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | відділ молоді та спорту районної державної адміністрації |
| 6. | Учасники програми | управління соціального захисту населення, відділи освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Тернопільське районне відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області |
| 7. | Термін реалізації програми | 2017-2020 роки |
| 7.1. | етапи виконання програми (для довгострокових програм) | 2017-2018 роки 2019-2020 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | районний бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 489,0 тис. гривень |
| 9.1. | коштів районного бюджету | 489,0 тис. гривень |

2. Визначення проблеми, на розв’язання  якої спрямована програма

У сучасному розвиненому світі визнано, що сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку, який відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування демографічного потенціалу. Від сім’ї залежить виховання наступних поколінь, що є передумовою розвитку та процвітання держави. Без повноцінного функціонування сім’ї неможливим є вирішення економічних та соціальних проблем, утвердження здорових моральних цінностей, адекватна соціалізація дітей і підлітків, розвиток духовності та культури. Саме тому суспільство зацікавлене у фізично й морально здоровій сім’ї.

Сім’я в Україні є традиційною формою співжиття людей, поєднаних між собою шлюбними, родинними і свояцькими стосунками та взаєминами. Переважна кількість українського народу проживає сім’ями; сім’я є одним із головних осередків відтворення населення. А саме - народження, батьківського утримання і виховання дітей, а також організація споживання і відтворення робочої сили та збереження і примноження етнокультурних традицій і цінностей українського народу.

Населення України та інститут сім’ї вступили у ХХІ сторіччя з тягарем багатьох невирішених проблем. Низька народжуваність, масова однодітність українських сімей, нестабільність шлюбів та високий рівень розлучень, поширення соціопатичних сімей, які не виконують свої обов’язки з утримання та виховання дітей, старіння населення поєднується в Україні з високим, за європейськими мірками, рівнем смертності та низькою тривалістю життя.

Тернопільська область не є винятком: понад 36% укладених шлюбів розпадаються; приріст населення залишається негативним, кількість померлих переважає над кількістю народжених; зросла частка незареєстрованих шлюбів, близько 20% сімей з дітьми – це неповні сім’ї.

Протягом  2013-2016 років в районі діяла районна цільова соціальна програма підтримки сім’ї на період до 2016 року.

За час дії програми забезпечено проведення семінарів, круглих столів; проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань розвитку та підтримки сім’ї; підготовку та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо видів державної допомоги сім’ям; проведення щорічних Всеукраїнських та регіональних свят з питань сім’ї; проведення семінарів та тренінгів з питань підвищення ролі батька у вихованні дітей.

Серед позитивних моментів реалізації даної програми слід виділити зменшення кількості звернень щодо насильства в сім’ї та загрози його вчинення. Однак, попри позитивні зміни, даний показник залишається високим. Окремі завдання програми залишилися невиконаними у зв’язку з недостатністю фінансування.

Розроблення та прийняття районної цільової соціальної програми підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017-2020 роки обумовлено необхідністю визначення на регіональному рівні конкретних заходів щодо захисту, підтримки та розвитку сім’ї, популяризації сімей з дітьми, в тому числі відродження традицій багатодітності, попередження і протидії насильства в сім’ї, утвердження гендерної рівності у всіх сферах життєдіяльності.

Однак на сьогодні особливої уваги потребують питання підтримки сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, а саме: надання допомоги сім’ям учасників антитерористичної операції, сім’ям з дітьми, які проживають в зоні озброєного конфлікту чи змушені тимчасово переселитись з окупованих територій, сім’ям, в яких виховуються діти-інваліди, багатодітним та сім’ям, у яких здійснюється домашнє насильство.

Погіршення соціального становища в країні призвело до відсутності належних житлових та інших необхідних умов для забезпечення майбутнього дітей, що спонукає до зменшення народжуваності та зростання кількості розлучень.

Ситуація, що склалася в державі на даний час, потребує визнання сімейної політики однією з пріоритетних складових комплексної державної політики, об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, органів влади, інститутів громадянського суспільства навколо гасла «Інвестиції в українську родину – це інвестиції в майбутнє України».

Вищеназвані проблеми функціонування сім’ї за рахунок коштів державного бюджету не вирішуються, у зв’язку з недостатнім фінансуванням існує потреба у залученні коштів місцевих бюджетів та з інших не бюджетних джерел.

3. Визначення мети програми

Метою Програми є забезпечення системної та комплексної політики щодо підтримки сім’ї та протидії домашньому насильству на території району, спрямованої на збереження сімейних цінностей, формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, а також підвищення соціального захисту сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Розв’язання проблем функціонування сім’ї, демографічного розвитку та протидії домашньому насиллю має здійснюватися шляхом комплексного застосування правових, соціально-педагогічних, соціально-економічних та психологічних засобів впливу, а саме шляхом:

- проведення інформаційно-просвітницьких програм, рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих на підвищення престижу сім’ї, посилення  орієнтації на шлюб та відповідальне батьківство;

- реалізації виховних, консультативно-роз’яснювальних програм та заходів, спрямованих на підготовку молоді  до подружнього життя та підвищення рівня їх готовності до виконання  соціальних ролей чоловіка та дружини;

- забезпечення виконання вимог законодавства в частині відповідальності батьків  за утримання, виховання  та розвиток дітей, їх  життя та  здоров’я, посилення відповідальності у разі позбавлення батьківських прав;

- удосконалення сфери та доступності культурних послуг та підвищення якості відпочинку членів сім’ї: проведення сімейних свят, культурологічних акцій тощо;

- здійснення на базі центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молодісоціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- забезпечення доступності до соціальних послуг на рівні громади для допомоги сім’ям, дітям  та молоді через діючу мережу закладів соціального спрямування та здійснення широкої інформаційної кампанії з метою  популяризації їхньої діяльності;

- здійснення заходів щодо недопущення та усунення наслідків домашнього насилля.

Програму передбачається виконати протягом 2017-2020 років.

Реалізація заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету (в межах бюджетних призначень).

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 489,0 тис. гривень коштів районного бюджету.

Ресурсне забезпечення програми

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Обсяг ресурсів за роками |  |  |  | Усього витрат на виконання Програми, тис. гривень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 123,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 489,0 |
| районний бюджет | 123,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 489,0 |

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей;

- сприяння розвитку відповідального батьківства;

- забезпечення належних умов для запобігання насильству в сім’ї, жорстокому поводженню з дітьми;

- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Забезпечення виконання основних завдань Програми передбачається за рахунок проведення комплексу заходів з:

- формування позитивного іміджу сім’ї шляхом проведення широкомасштабних кампаній – святкових заходів для дітей та сімей з дітьми з нагоди пам’ятних дат (День сім’ї, День матері, День батька, День захисту дітей, День Св. Миколая, Новорічно-різдвяних свят); культурологічних, благодійних та соціальних акцій («Зимова казка», «З турботою про дитину»); фестивалів («Повір у себе», «В дітях будь щаслива, Україно»); проведення інформаційно-просвітницьких заходів, семінарів, тренінгів, круглих столів та інше з популяризації сімейних форм виховання для сімей протягом строку виконання Програми із залученням представників громадських організацій;

- формування у молоді свідомого ставлення до шлюбу з метою створення міцної сім’ї;

- відродження та збереження національних сімейних традицій та цінностей;

- виявлення, облік та супровід сімей, в яких існує ризик соціального сирітства;

- формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин;

- підтримки сімей загиблих воїнів антитерористичної операції;

- інтеграції сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, у суспільство.

Виконання Програми дасть змогу:

- покращити якість соціальних послуг сім’ям з дітьми, що перебувають у складних життєвих обставинах;

- покращити координацію діяльності, організаційно-методичне забезпечення реалізації політики у сфері підтримки сімей;

- створити дієву систему надання допомоги жертвам насильства в сім’ї;

- удосконалити механізм підтримки різних категорій сімей;

- удосконалити механізм психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, розширення сфери культурних послуг;

- створити оптимальні умови для безпечного народження та повноцінного виховання дітей у сім’ї;

- підтримати належний соціальний, морально-психологічний стан сімей учасників антитерористичної операції, сімей, які переселені з тимчасово окупованих територій;

- підвищити ефективність взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері допомоги сім’ї;

- підвищити професійний рівень спеціалістів, які працюють у сфері надання соціальної допомоги сім’ям, профілактики насильства у сім’ї, дискримінації за ознакою статі;

- сформувати свідоме ставлення населення до збереження здоров’я та планування сім’ї.

Очікуваними результатами виконання Програми є:

- підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення;

- зміцнення шлюбу;

- зниження рівня розлучень;

- підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я;

- підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;

- підвищення ефективності взаємодії усіх суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству;

- покращення якості соціальної підтримки сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

- активізація діяльності громад щодо підтримки сім’ї та надання допомоги сім’ям з дітьми.

Показники ефективності Програми визначаються за результатами моніторингу її виконання.

6. Напрями діяльності та заходи програми

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у т.ч.: |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всього | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| 1. | Забезпечення підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей | Проведення районних тематичних семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, акцій, фестива-лів з питань розвитку та підтримки сім’ї, у тому числі для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітних сімей, сімей з дітьми учасників анти-терористичної операції, сімей з дітьми, що переселені з тимчасово окупованих територій | 2017-2020 роки | відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення райдержадміністра-ції, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації (за згодою) | районний бюджет (в межах бюджет-них при-значень) |  | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | проведення не менше 4 заходів щороку |
| 1.1 |  | Проведення районних інформаційно-просвітни-цьких заходів для підтримки сімей загиблих воїнів антитерористичної операції | 2017 рік | відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення райдержадміністра-ції, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації (за згодою) | районний бюджет (в межах бюджет-них при-значень) |  | 1,0 | 1,0 | - | - | - | проведення районного інформаційно-просвітницького заходу для підтримки сімей загиблих воїнів антитерористичної операції: - придбання канцтоварів; - придбання сувенірів |
| 1.2 |  | Проведення інформацій-но-просвітницьких кам-паній, тренінгів, круглих столів, соціальних та культурологічних заходів з питань розвитку та підтримки сім’ї, відрод-ження та збереження національних сімейних традицій і цінностей, у тому числі для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, багатодітних сімей, сімей з дітьми учасників антитерористичної опера-ції, сімей з дітьми, що переселені з тимчасово окупованих територій | 2017-2020 роки | відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | районний бюджет (в межах бюджет-них при-значень) |  | 52,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | проведення не менше 2-3 заходів щороку |
| 1.3 |  | Проведення святкових заходів для дітей та сімей з дітьми з нагоди пам’ятних дат (День сім’ї, День матері, День батька, День захисту дітей, День Св. Миколая, Новорічно-різдвяних свят); куль-турологічних, благодій-них і соціальних акцій («Зимова казка», «З турботою про дитину»); фестивалів ( «Повір у себе», « В дітях будь щаслива, Україно») для дітей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітних сімей | 2017-2020 роки | відділ молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністра-ції, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | районний бюджет (в межах бюджет-них при-значень) |  | 240,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Проведення не менше 5-6 заходів щороку, залучення близько 400 осіб до участі у заходах щороку |
| 1.4 |  | Проведення соціальних, благодійних акцій, ман-дрівок, екскурсійних поїз-док з метою популяри-зації народних сімейних обрядів, звичаїв, традицій для дітей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітних сімей, сімей з дітьми, членів учасників антитерористичної опера-ції, сімей з дітьми, що переселені з тимчасово окупованих територій | 2017-2020 роки | відділ молоді та спорту, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдерж-адміністрації | районний бюджет (в межах бюджет-них при-значень) |  | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | проведення не менше 2 заходів щороку |
| 1.5 |  | Проведення рекламно-інформаційних кампаній з питань розвитку та підтримки сім’ї | 2017-2020 роки | відділ молоді та спорту, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | районний бюджет (в межах бюджет-них при-значень) |  | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | проведення не менше 3 рекламно-інформаційних заходів щороку |
| 1.6 |  | Виявлення, облік, надан-ня соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах | 2017-2020 роки | районних центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | не потребує фінансування |  | - | - | - | - | - | охоплення соціальними послугами сім’ї кризових категорій |
| 2. | Сприяння розвитку відповідально го батьківства | Проведення у загально-освітніх закладах занять з питань статевого вихо-вання учнів з метою формування сімейної культури та підвищення рівня народжуваності | 2017-2020 роки | відділ освіти | не потребує фінансування |  | - | - | - | - | - | формування сімейної культури, зокрема, проведення не менше 4 занять на рік, охоплення заняттями не менше 50% старшокласників |
| 2.1 |  | Проведення культуроло-гічних та соціальних акцій з питань підтримки багатодітних сімей, матерів, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» | 2017-2020 роки | відділ молоді та спорту | районний бюджет (в межах бюджет-них при-значень) |  | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | проведення не менше 2 культурологічних та соціальних заходів щороку |
| 2.2 |  | Надання консультаційної допомоги з питань підго-товки молоді до подруж-нього життя, ефективного планування сім’ї, відпові-дального батьківства | 2017-2020 роки | відділи молоді та спорту, освіти, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | не потребує фінансування |  | - | - | - | - | - | надання не менше 12 консультацій на рік |
| 2.3 |  | Проведення роботи з жін-ками, які опинилися в складних життєвих обста-винах та членами їх сімей з питань народження ди-тини та розвитку дитини раннього віку | 2017-2020 роки | районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | не потребує фінансування |  | - | - | - | - | - | охоплення соціальними послугами 100% жінок, які звернулися за допомогою |
| 2.4 |  | Проведення роботи, спря-мованої на запобігання відмови матерів від ново-народжених дітей у пологових стаціонарах | 2017-2020 роки | Тернопільське районне територіальне медичне об’єднання, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | не потребує фінансування |  | - | - | - | - | - | надання соціально-психологічної допомоги жінкам, які мали намір відмовитися від власної дитини |
| 2.5 |  | Розробка та видання ін-формаційних матеріалів з питань сім’ї, підготовки молоді до подружнього життя, усвідомлення батьківства, тощо | 2017-2020 роки | відділ молоді та спорту, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | районний бюджет (в межах бюджет-них при-значень) |  | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | видання інформаційних матеріалів |
| 3 | Сприяння активізації місцевих та об’єднаних територіальних громад щодо соціаль-ної підтримки сім’ї | Створення та забезпечен-ня роботи міжсекторних координаційних рад під-тримки сім’ї та функціо-нування груп взаємної допомоги батьків у громадах | 2017-2020 роки | відділ молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністра-ції, районний центр соціальних служб для сім’ї. дітей та молоді | не потребує фінансування |  | - | - | - | - | - | створення координаційної ради в об’єднаних територіальних громадах |
| 3.1 |  | Впровадження посад фахівців із соціальної роботи та налагодження їх роботи в об’єднаних територіальних громадах | 2017-2018 роки | відділ молоді та спорту, районний центр соціальних служб для сім’ї. дітей та молоді | не потребує фінансування |  | - | - | - | - | - | створення посад фахівців із соціальної робити в об’єднаних територіальних громадах |
| 3.2 |  | Проведення навчальних семінарів, тренінгів та інше для працівників об’єднаних територіаль-них громад щодо нала-годження роботи з сім’ями, що опинилися в складних життєвих обставинах та потребу-ють сторонньої допомоги | 2017-2020 роки | відділ молоді та спорту, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | районний бюджет (в межах бюджет-них при-значень) |  | 56,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | проведення не менше 2 навчальних заходів щороку |
| 3.3 |  | Підтримка функціонуван-ня груп взаємодопомоги сімей у об’єднаних територіальних громадах | 2017-2020 роки | відділ молоді та спорту, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | не потребує фінансування |  | - | - | - | - | - | охоплення консультативними послугами близько 50% діючих груп взаємодопомоги |
| 4. | Забезпечення належних умов для запобігання насильству в сім’ї, жорстокому поводженню з дітьми | Поширення соціальної реклами та інше з питань сімейної політики, право-вого захисту сімей, дітей, жінок та чоловіків з ме-тою запобігання насиль-ству в сім’ї, жорстокому поводженню з дітьми | 2017-2020 роки | відділ молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей райдерж-адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | районний бюджет (в межах бюджет-них при-значень) |  | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | поширення соціальної реклами, інформаційних листівок, буклетів |
| 4.1 |  | Проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї та з жертвами домашнього насильства | 2017-2020 роки | відділ молоді та спорту, служба у справах дітей рай-держадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | не потребує фінансування |  | - | - | - | - | - | залучення до проходження корекційних програм по 8 осіб щорічно |
| 4.2 |  | Участь у навчальних се-мінарах, тренінгах тощо для спеціалістів, які здій-снюють заходи у сфері запобігання насильству сім’ї | 2017-2020 роки | відділ молоді та спорту, служба у справах дітей рай-держадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Тернопільське РВП Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області | районний бюджет (в межах бюджет-них при-значень) |  | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | участь у навчальних семінарах, тренінгах |
| 4.3 |  | Проведення просвітниць-ких заходів для осіб та сімей, в яких існує загро-за скоєння домашнього насильства з метою зменшення рівня агресії та кількості рецидивних проявів насильницької поведінки | 2017-2020 роки | відділи молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей райдерж-адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Тернопіль-ське РВП Тернопіль-ського ВП Голов-ного управління Національної поліції в Тернопільській області | районний бюджет (в межах бюджет-них при-значень) |  | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | залучення у просвітницьких заходах не менше 50 осіб щороку |
| 4.4 |  | Надання соціальних пос-луг, здійснення просвіт-ницької роботи, соціаль-ного супроводу сімей, в яких виявлене насильство та жорстоке поводження з дітьми | 2017-2020 роки | відділи молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей райдержадмі-ністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | не потребує фінансування |  | - | - | - | - | - | охоплення роботою 100% сімей, в яких виявлено жорстоке поводження з дітьми |
| 4.5 |  | Забезпечення діяльності гарячих ліній з консуль-тування у випадках насильства в сім’ї | 2017-2020 роки | відділ молоді та спорту, служба у справах дітей рай-держадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | не потребує фінансування |  | - | - | - | - | - | надання екстреної соціально-психологічної допомоги |
| 5. | Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | Проведення комунікатив-них, просвітницьких кам-паній, заходів, спрямова-них на формування у суспільстві рівних прав та можливостей жінок і чо-ловіків, подолання стере-отипних уявлень про роль чоловіка та жінки, рівно-го розподілу обов’язків щодо виховання дітей, недопущення дискримі-нації за ознакою статі та гендерного насильства | 2017-2020 роки | відділ молоді та спорту | районний бюджет (в межах бюджет-них при-значень) |  | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | проведення комунікативних, просвітницьких заходів |
| 5.1 |  | Висвітлення у засобах масової інформації стану виконання в районі положень Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, викорінення на-сильства у ставленні до жінок та дітей | 2017-2020 роки | відділ молоді та спорту, громадські організації (за згодою) | не потребує фінансування |  | - | - | - | - | - | розміщення інформаційних матеріалів на сайті Тернопільської районної адміністрації |
| Разом за Програмою Районний бюджет |  |  |  |  |  | 489,0 489,0 |  | 123,0 123,0 | 122,0 122,0 | 122,0 122,0 | 122,0 122,0 |  |

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконанням заходів, передбачених Програмою, доручається відділу молоді та спорту районної державної адміністрації.