Затверджено рішенням

районної ради №     від 23.02.2018р.

- ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

військово-патріотичного виховання учнівської молоді

Тернопільського району на 2018-2020 роки

- Паспорт програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ освіти районної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Стратегія національно - патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затверджена Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.12.2014 року № 677-од «Про затвердження заходів щодо посилення військово-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді на період 2015-2020 років», наказ департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 23 грудня 2015 року № 357 «Про стан військово-патріотичного виховання учнів та викладання предмета «Захист Вітчизни» в освітніх закладах області» |
| 3. | Розробник програми | Відділ освіти районної державної адміністрації |
| 4. | Співрозробники програми | Тернопільський міський об’єднаний військовий комісаріат |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Відділ освіти районної державної адміністрації, Тернопільський міський об’єднаний військовий комісаріат |
| 6. | Учасники програми | Відділ освіти, фінансове управління районної державної адміністрації, Тернопільський міський об’єднаний військовий комісаріат, редакції районної радіомовної компанії «Джерело», газети «Подільське слово» |
| 7. | Термін реалізації програми | 2018 - 2020 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми | - |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Районний бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: | 822,0 тис. гривень |
|  | у тому числі: |  |
| 9.1. | коштів районного бюджету |  |
|  | у 2018 році | 231,0 тис. гривень |
|  | у 2019 році | 274,0 тис. гривень |
|  | У 2020 році | 371,0 тис. гривень |
| 9.2. | коштів інших джерел | - |
|  | у 2018 році | - |
|  | у 2019 році | - |
|  | У 2020 році | - |

2.Визначення 	мети програми.

Основною метою Програми є покращення військово-патріотичного виховання і підготовки молоді до військової служби та координація діяльності всіх організацій, установ і закладів, залучених до цієї роботи.
             Готовність юнаків до служби в Збройних Силах України  охоплює знання, практичні навички та якості, необхідні майбутнім воїнам, які б сприяли швидкій їх адаптації в умовах військового колективу.

Для досягнення вказаної мети передбачається виконання ряду невідкладних заходів:

- забезпечення сталого щорічного фінансування в повному обсязі заходів щодо покращення військово-патріотичного виховання і підготовки молоді до військової	 служби.
	- пошук шляхів роботи організацій, установ і закладів району для формування  в учнівської  молоді високої патріотичної свідомості, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків щодо захисту національних інтересів України, прагнення до відповідного рівня фізичної підготовленості і витривалості та оволодіння військовими знаннями в рамках виконання навчальної програми з предмета «Захист Вітчизни».
	- забезпечення взаємодії між Тернопільським міським об’єднаним  військовим комісаріатом та відділом освіти районної  державної адміністрації.

3. Напрямки 	виконання  	Програми

Для досягнення мети Програми необхідне вирішення наступних основних завдань:

- консолідація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, навчально-виховних закладів, громадських  організацій у сфері військово-патріотичного та фізичного  виховання учнівської  молоді;

- організація системи ефективної допризовної підготовки, розвитку фізичних якостей та військово-патріотичного виховання учнівської  молоді шляхом створення на базі навчальних закладів належного  матеріально – технічного забезпечення з вивчення предметів  «Захист Вітчизни» , «Фізична культура» та роботи гуртків військово-патріотичного та спортивного  напрямків;
	- проведення заходів, спрямованих на військово-патріотичне  та фізичне виховання  учнівської молоді за місцем навчання та проживання;

- здійснення комплексу заходів щодо правової, кадрової і психологічної підготовки учнівської 	молоді.

4. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми забезпечує:

- консолідацію і координацію діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, навчально-виховних закладів, громадських  організацій у сфері військово-патріотичного та фізичного  виховання учнівської  молоді;

-  покращення  матеріально – технічного забезпечення   вивчення предмета «Захист Вітчизни», «Фізична культура» та роботи гуртків військово-патріотичного та спортивного  напрямків;

- організацію  ефективної  допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання учнівської  молоді  на базі навчальних закладів;

- залучення різних груп учнівської  молоді до регулярної діяльності з військово-патріотичного та фізичного  виховання за місцем їх проживання та  навчання.

5. Обсяги та джерела 	фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 822,0 тис. гривень  за рахунок районного бюджету та  інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування  Програми  уточнюється  щороку   під   час складання  проекту  районного бюджету на відповідний  рік  у  межах  видатків,  передбачених  головним  розпорядником  бюджетних  коштів.

- Ресурсне забезпечення Цільової програми

тис. гривень

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 231,0 | 274,0 | 317,0 | 822,0 |
| районний бюджет | 231,0 | 274,0 | 317,0 | 822,0 |
| кошти позабюджетних джерел | - | - | - | - |

6. Напрями діяльності та заходи з виконання Цільової  Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джере-ла фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.гривень, у тому числі по роках: |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| 1 | Консолідація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, навчально-виховних закладів, громадських організацій у сфері військово-патріотичного та фізичного виховання учнівської молоді | 1) проведення районних семінарів, тренінгів для вчителів предмета «Захист Вітчизни», «Фізичного виховання», керівників гуртків військово-патріотичного та фізичного напрямків | 2018 – 2020 | Відділ освіти, Тернопільський РМК, Тернопільський міський об’єднаний військовий комісаріат, громадські організації (за згодою) |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будуть підготовлені фахівці з викладання предмета «Захист Вітчизни» та керівники гуртків військово-патріотичного виховання дітей та молоді |
| 2. | Організація системи ефективної допризовної підготовки, розвитку фізичних якостей та військово-патріотичного виховання учнівської молоді шляхом створення на базі навчальних закладів належного матеріально – технічного забезпечення з вивчення предметів «Захист Вітчизни» , «Фізична культура» та роботи гуртків військово- патріотичного та спортивного напрямків | 1) поновлення матеріально – технічної бази викладання предмета «Захис Вітчизни», «Медико санітарної підготовки» у закладах освіти району | 2018 – 2020 | Відділ освіти, Тернопільський РМК, Тернопільський міський об’єднаний військовий комісаріат | район-ний бюджет | 70,0 | 80,0 | 90,0 | Буде поновлено матеріально-технічну базу викладання предмета «Захист Вітчизни», «Медико-санітарної підготовки» у закладах освіти згідно з вимогами програми |
|  |  | 2) проведення ремонту приміщень стрілецьких тирів у закладах освіти району | 2018 – 2020 | Відділ освіти, Тернопільський РМК, Тернопільський міський об’єднаний військовий комісаріат | район-ний бюджет | 60,0 | 70,0 | 80,0 | Буде відремонтовано приміщення стрілецьких тирів закладів освіти району |
|  |  | 3) забезпечення закладів освіти спортивним обладнанням та спортивним інвентарем згідно навчальних програм з «Фізичної культури» та програм гуртків військово – спортивного та туристичного напрямку | 2018 – 2020 | Відділ освіти, Тернопільський РМК, Тернопільський міський об’єднаний військовий комісаріат | район-ний бюджет | 30,0 | 40,0 | 50,0 | Буде створено належні умови для проведення занять з «Фізичної культури», роботи гуртків військово- спортивного та туристичного напрямків |
| 3. | Проведення заходів, спрямованих на військово-патріотичне та фізичне виховання учнівської молоді за місцем навчання та проживання | 1) проведення трьохденних навчально-польових зборів з предмета «Захист Вітчизни» | 2018 – 2020 | Відділ освіти, Тернопільський РМК, Тернопільський міський об’єднаний військовий комісаріат | район-ний бюджет | 6,0 | 7,0 | 8,0 | Буде закріплено знання учнів, отримані під час вивчення предмету «Захист Вітчизни» |
|  |  | 2) проведення районної військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») | 2018 – 2020 | Відділ освіти, Тернопільський РМК, Тернопільський міський об’єднаний військовий комісаріат, громадські організації (за згодою) | район-ний бюджет | 10,0 | 12,0 | 14,0 | Буде проведено районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”), нагороджено переможців гри. |
|  |  | 3) підготовка і участь команд району у проведенні обласного етапу військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») | 2018 – 2020 | Відділ освіти, Тернопільський РМК, Тернопільський міський об’єднаний військовий комісаріат, громадські організації (за згодою) | район-ний бюджет | 20,0 | 22,0 | 24,0 | Буде забезпечено участь команд переможців районного етапу гри у обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) |
|  |  | 4) проведення районної спартакіади допризовної учнівської молоді | 2018 – 2020 | Відділ освіти, Тернопільський РМК, Тернопільський міський об’єднаний військовий комісаріат | район-ний бюджет | 10,0 | 12,0 | 14,0 | Буде проведено огляд спортивних досягнень учнів та формування збірної команди району для участі у обласній Спартакіаді допризовної учнівської молоді |
|  |  | 5) проведення одноденного таборового вишколу учнівської молоді | 2018 – 2020 | Відділ освіти, Тернопільський РМК, Тернопільський міський об’єднаний військовий комісаріат | район-ний бюджет | 10,0 | 12,0 | 14,0 | Буде удосконалено уміння та навички учнівської молоді в проходженні єдиної смуги перешкод. |
|  |  | 6) підготовка команди району до обласних змагань «Легенда УПА» | 2018 – 2020 | Відділ освіти, Тернопільський РМК, громадські організації (за згодою) | район-ний бюджет | 10,0 | 12,0 | 14,0 | Буде забезпечено належну підготовку та участь команди району в обласних змаганнях «Легенда УПА» |
|  |  | 7) Підготовка команди району до обласних змагань «Юні рятувальники» | 2018 – 2020 | Відділ освіти, Тернопільський РМК | район-ний бюджет | 5,0 | 7,0 | 9,0 | Буде забезпечено належну підготовку та участь команди району в обласних змаганнях «Юні рятувальники» |
| 4. | Здійснення комплек-су заходів щодо пра-вової, кадрової і пси-хологічної підготов-ки учнівської молоді до проходження навчання у вищих військових закладах та служби у Зброй-них Силах України | 1) проведення профорієнтаційних заходів з питань вступу випускників закладів освіти у вищі військові навчальні заклади | 2018 – 2020 | Відділ освіти, Тернопільський РМК, Тернопільський міський об’єднаний військовий комісаріат |  | - | - | - | Буде надано необхідну інформацію випускникам закладів освіти з питань вступу у вищі військові заклади освіти |
|  |  | 2) проведення зустрічей із учасниками АТО, військовослужбовцями строкової та контрактної служби |  | Відділ освіти, Тернопільський РМК, Тернопільський міський об’єднаний військовий комісаріат |  | - | - | - | Буде ознайомлено учнів із умовами проходження строкової та контрактної служби, а також реальними умовами під час проведення АТО. |
|  |  | Всього по роках |  |  |  | 231,0 | 274,0 | 317,0 |  |
|  |  | Всього за 2018-2020 роки |  |  |  | 822,0 |  |  |  |