Затверджено рішенням районної ради

від 14 грудня 2018 року №

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки

1. Паспорт програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | відділ молоді та спорту районної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 323 «Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 жовтня 2018 року № 814-од «Про проект обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки» |
| 3. | Розробник програми | відділ молоді та спорту районної державної адміністрації |
| 4. | Співрозробники програми | - |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | відділи освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації |
| 6. | Учасники програми | відділ економічного та агропромислового розвитку і торгівлі районної державної адміністрації, Тернопільський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Тернопільське районне управління Головного управління Держпрод-споживслужби в Тернопільській області, Тернопільський районний відділ Управління ДСНС в Тернопільській області |
| 7. | Термін реалізації програми | 2019-2021 роки |
|  | етапи виконання програми (для довгострокових програм) | - |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | районний бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 5640,0 тис. грн. |
| 1) | коштів районного бюджету | 1440,0 тис. грн. |
| 2) | кошти інших джерел, що не суперечать чинному законодавству (у тому числі бюджетів сіл, селищ, об’єднаних територіальних громад району) | 4200,0 тис. грн. |

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, на сьогоднішній день стан здоров'я дітей в Україні викликає найбільшу стурбованість. Упродовж останніх років зберігається тенденція до його погіршення, яка обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного та психо-емоційного характеру.

Академія медичних наук України констатує, що 80 % випускників шкіл мають хронічні захворювання, що часто призводить до зниження працездатності та соціальної активності молодої людини.

Останні статистичні дані Всесвітньої організації охорони здоров’я свідчать: захворюваність дітей 7-14 років збільшилася майже на 35%; зріс кількісний показник дитячої інвалідності.

Причому, фахівці вважають, що близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді роки.

Тому збереження здоров'я дітей України, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної політики на сучасному етапі.

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та соціального благополуччя населення.

Окрім того, протягом 2014-2018 років появились такі категорії дітей як діти учасників антитерористичної операції або операції об'єднаних сил, діти тимчасово переміщених осіб, а також діти, батьки яких постраждали під час Революції Гідності.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.

В районі проживає 7167 дітей віком від 7 до 17 років. У 2018 році охоплено оздоровчими та відпочинковими послугами 3913 дітей, що становить 54,6% від загальної кількості.

Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, які охоплені оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти – 757.

За час дії районної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки здійснено ряд заходів щодо надання оздоровчих послуг дітям, що проживають на території району.

Однак, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» передбачено охопити оздоровленням та відпочинком не менше ніж 50% дітей шкільного віку, в тому числі оздоровити (21 день за рахунок придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку) необхідно 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 70% дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. Саме для виконання завдань, передбачених цим законом, необхідно залучати кошти районного бюджету, а також кошти інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

Ця програма створена для розв’язання наступної проблеми: створення сприятливих умов та реалізація права на якісне оздоровлення і відпочинок дітей.

Терміни, які застосовуються в Програмі, вживаються в значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

3. Визначення мети програми

Метою Програми є створення сприятливих умов та реалізація права на якісне оздоровлення і відпочинок  дітей.

Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом оздоровчої, організаційно-координаційної та освітньо-виховної діяльності.

Реалізація заходів з оздоровлення та відпочинку дітей відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Розвиток сфери оздоровлення та відпочинку дітей є передумовою сприятливого соціально-економічного і демографічного майбутнього, отже потребує першочергового вирішення як проблеми національного значення.

Основними шляхами розв’язання проблем у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є здійснення заходів із оздоровчої, організаційно-координаційної та освітньо-виховної діяльності.

Термін дії програми: 2019-2021 роки.

Видатки, пов'язані з організацією і проведенням оздоровлення та відпочинку  дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету та коштів інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

Загальний обсяг коштів, що передбачається залучити для виконання програми – 5 мільйонів 640 тисяч гривень, із яких: 1 млн. 440 тис. грн. кошти районного бюджету, 4 млн. 200 тис. грн. – кошти інших джерел, що не суперечать чинному законодавству (у тому числі бюджетів сіл, селищ, об’єднаних територіальних громад району).

Ресурсне забезпечення програми

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 1430,0 | 1880,0 | 2330,0 | 5640, |
| районний бюджет | 430,0 | 480,0 | 530,0 | 1440, |
| кошти інших джерел, що не суперечать чинному законодавству | 1000,0 | 1400,0 | 1800,0 | 4200,0 |

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Виконання Програми надасть змогу забезпечити досягнення її цілей:

- придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Охоплення організованим оздоровленням та відпочинком не менше 50% дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки щороку під час літніх канікул;

- проведення нарад, семінарів та тренінгів з питань підготовки, проведення оздоровчих кампаній і підведення їх підсумків;

- покращення роботи мережі пришкільних таборів з денним перебуванням учнів, тематичних, профільних таборів;

- проведення в установленому порядку перевірок дотримання норм харчування та перебування у дитячих закладах;

- забезпечення санітарно-епідемічного нагляду, дотримання вимог протипожежної безпеки, нагляду за підготовкою, відкриттям та функціонуванням дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, дотримання правил безпеки під час перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку  дітей;

- організація проведення соціально-профілактичних акцій на базі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- направлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку кваліфікованих середніх медичних працівників;

- залучення підприємств агропромислового комплексу району до надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу;

- висвітлення інформації про підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку дітей, діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в засобах масової інформації;

- надання організаційно-методичної допомоги працівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з питань організації відпочинку та оздоровлення дітей;

- проведення зустрічей, семінарів та лекцій з підлітками, схильними до правопорушень, напередодні відкриття оздоровчих сезонів та під час оздоровчих кампаній в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

- проведення концертних програм, вистав, театралізованих і культурологічних заходів в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, спортивних змагань. Розширення маршрутів  туристичних поїздок, подорожей, походів;

- залучення до співпраці дитячих, молодіжних та жіночих громадських організацій, благодійних фондів, міжнародних організацій.

Результативні показники ефективності програми (до кількості охоплених оздоровленням та відпочинком дітей) становлять: для придбання путівок – 5670,0 грн.; для організації наметових таборів – 1722,0 грн.; для організації харчування в пришкільних таборах –  308,0 грн. на одну дитину.

6. Напрями діяльності та заходи програми

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконан-ня заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тисяч гривень, у тому числі: |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Оздоровча діяльність | 1. Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей внутрішньо-переміщених осіб, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або операції об'єднаних сил | щороку | відділ освіти районної державної адміністрації | районний бюджет кошти інших джерел, що не суперечать чинному законодавству | 200,0 500,0 | 250,0 700,0 | 300,0 900,0 | охоплення організованим оздоровленням та відпочинком протягом літніх канікул дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |
|  |  | 2. Організація роботи (забезпечити харчування) пришкільних таборів з денним перебуванням учнів, тематичних, профільних таборів | щороку | відділ освіти районної державної адміністрації | районний бюджет кошти інших джерел, що не суперечать чинному законодавству | 200,0 500,0 | 250,0 700,0 | 300,0 900,0 | охоплення відпочин-ком протягом літніх канікул дітей, які потребують особли-вої соціальної уваги та підтримки, за без-печення харчування у пришкільних таборах, виховання у дітей почуття національної свідо-мості, патріотизму та популяризації європейських демократичних цінностей |
|  |  | 3. Здійснення організаційних заходів щодо відпочинку дітей за кордоном | щороку | Тернопільський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | не потребує фінансування | - | - | - | здійснення підбору супроводжуючих осіб та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в першу чергу дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або операції об'єднаних сил. Оформлення проїзних документів. |
|  |  | 4. Забезпечення оздоровлення дітей району, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки за путівками управління сім’ї та молоді обласної державної адміністрації в обласних та всеукраїнських оздоровчих закладах | щороку | - відділ молоді та спорту районної державної адміністрації | районний бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | охоплення відпочинком протягом літніх канікул дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, щороку відповідно до плану розподілу путівок |
| 2. | Організацій-но-координа-ційна діяльність | 1. Проведення нарад, семінарів-тренінгів з питань підготовки, проведення оздоровчих кампаній і підведення їх підсумків | щороку | відділи освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації | районний бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | покращення роботи з питань оздоровлення та відпочинку дітей, проведення семінарів-тренінгів, нарад, колегій |
|  |  | 2. Здійснення обстеження дитячих закладів оздоровлення та відпочинку району щодо стану підготовки до проведення літніх оздоровчих кампаній, проводити в установленому порядку перевірки дотримання норм проживання та харчування у дитячих закладах | щороку | відділ освіти районної державної адміністрації, Тернопільське районне управління Головного управління Держпрод-споживслужби в Тернопіль-ській області, Тернопільський районний відділ Управління ДСНС в Тернопільській області | районний бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | оцінювання стану організації та здійснення оздоровчо-виховного процесу, стану матеріально-технічної бази закладу і забезпечення відповідними фахівцями |
|  |  | 3. Забезпечення санітарно-епідеміологічного нагляду, дотримання вимог протипожежної безпеки, нагляд за підготовкою, відкриттям та функціонуванням дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, дотриманням правил безпеки під час перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку дітей | щороку | відділ освіти районної державної адміністрації, Тернопільське районне управління Головного управління Держпродспо-живслужби в Тернопільській області, Тернопільський районний відділ Управління ДСНС в Тернопільській області | не потребує фінансування | - | - | - | попередження спалахів інфекційних захворювань, пожеж, нещасних випадків |
|  |  | 4. Проведення соціально-профілактичних акцій на базі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | щороку протягом літнього періоду | Тернопільський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | не потребує фінансування | - | - | - | надання дітям щороку психолого-педагогічної, медико-соціальної допомоги |
|  |  | 5. Сприяння залученню підприємств агропромислового комплексу району до надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу | постійно | Відділи освіти, молоді та спорту, еконо-мічного та агропромисло-вого розвитку і торгівлі районної державної адміністрації | не потребує фінансування | - | - | - | забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей, працівників агропромислового комплексу |
|  |  | 6. Висвітлення інформації про підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку дітей, діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в засобах масової інформації | щороку | - відділ молоді та спорту районної державної адміністрації | не потребує фінансування | - | - | - | інформування громадськості щодо підготовки і проведення оздоровчої кампанії, популяризація системи оздоровлення та відпочинку |
|  |  | 7. Проводити щорічний районний конкурс на кращу навчально-культурну програму оздоровлення | щороку | відділ освіти районної державної адміністрації | не потребує фінансування | - | - | - | покращення якості надання дітям послуг з оздоров-лення та відпочинку |
| 3. | Освітньо-виховна діяльність | 1. Забезпечення надання організаційно-методичної допомоги працівникам пришкільних таборів з денним перебуванням учнів, тематичних, профільних таборів | щороку | відділ освіти районної державної адміністрації | не потребує фінансування | - | - | - | вдосконалення виховної роботи з дітьми у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку |
|  |  | 2. Проведення концертних програм, виставок, театралізова-них і культурологічних заходів в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, спортивні змагання. Розширення маршрутів туристичних поїздок, подорожей, походів | щороку | відділи освіти, молоді та спорту, районної державної адміністрації | не потребує фінансування | - | - | - | розвиток дітей, реалізація творчих здібностей. |
|  |  | 3. Залучення до співпраці дитячих, молодіжних та жіночих громадських організацій, благодійних фондів, міжнародних організацій, з метою поглиблення змісту і форм виховної роботи під час оздоровлення дітей | щороку | відділ молоді та спорту районної державної адміністрації | не потребує фінансування | - | - | - | поглиблення змісту і форм виховної роботи з дітьми, формування навичок ведення здорового способу життя серед дітей |
|  | кошти районного бюджету |  |  |  |  | 430,0 | 480,0 | 530,0 |  |
|  | кошти інших джерел, що не суперечать чинному законодавству (у тому числі бюджетів сіл, селищ, об’єднаних територіальних громад району) |  |  |  |  | 1000,0 | 1400,0 | 1800,0 |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 1430,0 | 1880,0 | 2330,0 |  |